## Backlog & Task Tracker
PRODUCT BACKLOG & SCRUM TASK TRACKER: SISTEM e-ARSIP
Daftar Tiket Tugas Pengembang, Estimasi Story Points, Bobot Prioritas, dan Status Pengerjaan
ID Tiket | Modul Sistem | User Story / Deskripsi Tugas | Prioritas (MoSCoW) | Target Sprint | Status
DTY-001 | Auth & User | Sebagai Admin, saya dapat mengelola akun pengguna dan hak akses (Admin Gudang, Logistik, Driver) agar hak akses data terisolasi. | Must Have | Sprint 1 | Not Started
DTY-002 | Master Data | Sebagai Admin Gudang, saya dapat menginput spesifikasi DTY (Denier, Filamen, Berat, No. Lot) agar stok tercatat presisi. | Must Have | Sprint 2 | Not Started
DTY-003 | QR Code Engine | Sebagai Admin Gudang, saya dapat mengenerate QR code unik dan mencetak label thermal per gulungan benang. | Must Have | Sprint 2 | Not Started
DTY-004 | Master Pelanggan | Sebagai Tim Logistik, saya dapat mengelola data pabrik pelanggan lengkap dengan titik koordinat maps dan kontak penerima. | Must Have | Sprint 2 | Not Started
DTY-005 | Master Armada | Sebagai Tim Logistik, saya dapat mencatat data armada truk, jenis kendaraan, dan identitas pengemudi. | Should Have | Sprint 2 | Not Started
DTY-006 | Surat Jalan (DO) | Sebagai Tim Logistik, saya dapat menerbitkan Surat Jalan (DO) dengan memilih armada, tujuan, dan alokasi lot DTY. | Must Have | Sprint 3 | Not Started
DTY-007 | Scanner Muatan | Sebagai Checker Gudang, saya dapat memindai QR code rol saat dimasukkan ke truk untuk validasi muatan otomatis. | Must Have | Sprint 3 | Not Started
DTY-008 | Driver Interface | Sebagai Driver, saya dapat mengubah status keberangkatan (Departed, In-Transit, Arrived) melalui tampilan mobile. | Must Have | Sprint 4 | Not Started
DTY-009 | Live Tracking | Sebagai Tim Logistik, saya dapat memantau status pengiriman dan estimasi posisi armada secara visual di dashboard. | Should Have | Sprint 4 | Not Started
DTY-010 | Bukti Terima (POD) | Sebagai Driver & Pelanggan, kami dapat melakukan konfirmasi penerimaan disertai tanda tangan digital di layar HP. | Must Have | Sprint 5 | Not Started
DTY-011 | Laporan Pengiriman | Sebagai Manajer, saya dapat memfilter dan mengunduh rekap pengiriman per periode, per lot, dan per armada (PDF/Excel). | Must Have | Sprint 5 | Not Started
DTY-012 | Audit & History | Sebagai Admin, saya dapat melihat audit log riwayat perjalanan setiap rol benang dari gudang sampai ke pelanggan. | Could Have | Sprint 6 | Not Started
DTY-013 | UAT & Deployment | Sebagai Tim Pengembang, kami melakukan uji coba alur penuh dari cetak QR hingga serah terima di lingkungan PEI. | Must Have | Sprint 6 | Not Started
Total Story Points |  |  |  |  | 0 / 13 Selesai